АДМИНИСТРАЦИЯ

CЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУГУР

Кондинского района                                                                                                Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 мая 2018 года                            		                                                   № 19-р

д.Шугур

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории сельского поселения Шугур

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»:

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории сельского поселения Шугур (далее муниципальная комиссия).

2. Утвердить состав муниципальной комиссии (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории сельского поселения Шугур (приложение 2).

4. Настоящее распоряжение обнародовать и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Шугур.

5. Распоряжение вступает в силу с момента обнародования.

6. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шугур                                                           Р.В.Бринстер

Приложение 1

к распоряжению администрации

сельского поселения Шугур

от 07.05.2018 № 19-р

Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории сельского поселения Шугур

Председатель комиссии:

Глава сельского поселения Шугур – Р.В.Бринстер;

Секретарь комиссии:

Специалист администрации сельского поселения Шугур – Н.А.Лубова;

Члены комиссии:

Директор МБОУ Шугурская СОШ  – Э.М.Нохова;

Председатель Совета ветеранов сельского поселения Шугур – Н.В.Урусова;

Директор ООО «Карымское строительно-коммунальное предприятие» - А.В.Тарханов;

Депутат сельского поселения Шугур – А.В.Решетников.

Приложение №2

к распоряжению администрации

сельского поселения Шугур

от 07.05.2018 № 19-р

План мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в

состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

на территории сельского поселения Шугур

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка запроса на предоставление реестра инвалидов, с указанием места проживания | май 2018 года | Специалист администрации сельского поселения Шугур Н.А.Лубова |
| 2. | Формирование реестра жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, а также реестра индивидуальных жилых домов, в которых проживают инвалиды | май 2018 года | Специалист администрации сельского поселения Шугур Н.А.Лубова |
| 3. | Разработка и утверждение схемы (последовательности) обследования муниципальной комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах | май 2018 года | Специалист администрации сельского поселения Шугур Н.А.Лубова |
| 4. | Проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания; проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения; оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | 2 квартал 2018 года | Муниципальная комиссия |
| 5. | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее - акт обследования). | В течение 3 месяцев со дня утверждения формы акта обследования Министерством строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации | Муниципальная комиссия |
| 6. | Принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (в случае если в акте обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта). | В течение 3 месяцев с даты составления акта обследования | Муниципальная комиссия |
| 7. | Проведение проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | В течение 3 месяцев с даты утверждения Министерством строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации правил проведения проверки | Муниципальная комиссия |
| 8. | Принятие решения об экономической целесообразности или нецелесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | В течение 3 месяцев с даты утверждения Министерством строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации формы решения | Муниципальная комиссия |
| 9. | Принятие заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности | В течение 3 месяцев с даты утверждения Министерством строительства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства Российской Федерации формы заключения | Муниципальная комиссия |